社内承認申請案

NEDO公募への参加について

衛星データを活用した社会インフラ・物流レジリエンス向上の実証

承認いただきたいこと NEDOの衛星データ活用公募に応募し、当社の強みであるデータ分析・計画策定力を活かして、社会実装につながるプロトタイプを提案・検証すること。

1. 参加の目的

衛星による広域・反復観測と、当社の業務知見・計画策定を組み合わせ、現地確認や復旧判断を効率化する実用的なユースケースを実証する。単なる画像解析に留めず、管理者が「次にどこを確認し、どの対策を優先するか」を判断できる形にする。

2. 実施すること

● テーマ選定：以下の3候補を公募要件・データ入手性・当社の事業適合性で比較し、1テーマに絞り込む。

● データ分析：SAR・光学・標高・夜間光等を時系列で統合し、変化箇所／残存機能／追加確認が必要な地点を抽出する。

● プロトタイプ：信頼度付きの地図・候補リスト・優先順位・シナリオを作成し、過去事例や公開情報と照合する。

● 実用性評価：現地確認候補の絞り込み、初期把握時間、支援先候補の確定時間など、業務改善効果を評価する。

| 候補テーマ | 想定利用者 | 提供する判断材料 |
| --- | --- | --- |
| 河川 | 河川管理者 | 測量・掘削・伐採の候補区間 |
| 臨海部物流 | 港湾管理者・物流事業者 | 港湾・道路・拠点の残存機能 |
| 災害後インフラ | 災害対策本部・応援調整部門 | 使える経路・拠点と支援優先順位 |

3. 当社が得られること

● 事業機会：自治体・インフラ管理者・物流事業者向けの、衛星データを起点としたモニタリング／計画支援サービスの仮説を得られる。

● 提案力：実証設計、評価指標、データ連携、社会実装シナリオの実績を蓄積できる。

● 社内資産：再利用可能な分析手法・画面・評価方法を整備し、今後の案件開拓や提案活動へ展開できる。

● 対外関係：衛星・防災・インフラ分野の関係者との接点を増やし、共同提案・顧客ヒアリングにつなげられる。

4. リスクと対応

衛星だけで水深・安全性・設備の稼働を断定しない。出力は「候補」「利用可能性」「信頼度」「追加確認要否」に限定し、現地確認・地上情報との組み合わせを前提とする。応募段階では過大な開発投資を行わず、まず小規模なプロトタイプで実現性と顧客価値を確認する。

承認後の進め方 公募要領の確認 → テーマ決定 → 必要データ・協力先の整理 → プロトタイプ作成 → 応募書類提出。費用・工数・対外連携が発生する段階では、別途社内確認を行う。